Организация методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов

МОУ « СОШ с. Питерка »

на всех этапах реализации требований ФГОС ООО в ОУ.

| Направления мероприятий | Содержание работы | Сроки | Ответственные | Результат, форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно- правовое обеспечение введения ФГОС | Разработка и утверждение положения о рабочей группе по введению ФГОС ООО | Май - июнь 2012 | Бухарина Т.Ю., директор школы | Приказ об утверждении положения. Положение о рабочей группе. |
|  | Разработка и утверждение основной образовательной программы основного общего образования. В том числе: Разработка и утверждение программы развития универсальных учебных действий. Разработка рабочих программ отдельных учебных предметов с учетом примерных программ по учебным предметам, а также авторских программ по предметам. Разработка и утверждение программы внеурочной деятельности. Разработка и утверждение программы воспитания и социализации. Разработка системы оценки достижения планируемых результатов ОУ. | Июль - август 2012 | Рабочая группа | Протокол заседания рабочей группы. Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении программы. |
|  | Формирование банка нормативно-правовых документов, обеспечивающих введение ФГОС ООО в школе. | Август - октябрь 2012 | Земцова О.Э. – зам.директора по УВР | Перечень документов, включенных в банк |
|  | Внесение изменений и дополнений в Устав школы. | Октябрь - ноябрь 2012 | Бухарина Т.Ю. – директор школы | Устав с внесёнными дополнениями и изменениями, заверенный учредителем. |
|  | Разработка и утверждение формы договора о предоставлении основного общего образования. | Август 2012 | Бухарина Т.Ю.– директор школы; Земцова О.Э. – зам.директора по УВР | Форма договора о предоставлении основного общего образования |
|  | Внесение изменений в «Положение о промежуточной аттестации и переводе учащихся из 4 класса в 5 класс» и «Положение о промежуточной аттестации учащихся» части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных. | Ноябрь 2012 | Рабочая группа | Протокол заседания рабочей группы, приказ о внесении изменений в Положение, Положение с указанием изменений и дополнений. |
|  | Издание приказов по общеобразовательному учреждению, регламентирующих и обеспечивающих введение ФГОС ООО | В течение года | Земцова О.Э. – зам.директора по УВР | Приказы |
|  | Разработка и утверждение положения об информационно - библиотечном центре. | Декабрь 2012 | Сидорова Н.В. – Инженер по ИКТ | Приказ об утверждении положения. Положение об информационно – библиотечном центре. |
|  | Внесение изменений в должностные инструкции работников ОУ с учетом ФГОС ООО и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. | Сентябрь 2012 | Бухарина Т.Ю. – директор школы | Приказ о внесении изменений в должностные инструкции. |
| Финансово- экономическое обеспечение введения ФГОС | Изменения положения об оплате труда работников образовательного учреждения, включающего стимулирующие надбавки и доплаты. | Сентябрь | Бухарина Т.Ю. – директор школы | Протокол общего собрания коллектива |
| Организационное обеспечение введения ФГОС | Педсовет «О переходе к введению ФГОС ООО» | Октябрь 2012 | Бухарина Т.Ю. – директор школы; Земцова О.Э. – зам.директора по УВР | Протокол педсовета |
|  | Заседание управляющего совета «Об организации работы по введению ФГОС ООО в МОУ СОШ с.Питерка»в 2012 - 2013 учебном году. Рассмотрение и согласование нормативно - правовой базы». | Август 2012 | Бухарина Т.Ю. – директора школы | Протокол заседания управляющего совета |
|  | МС «Об организации работы по введению ФГОС ООО в МОУ « СОШ с.Питерка» в 2012 - 2013 учебном году. Принятие локальных актов по введению ФГОС ООО». | Август 2012 | Земцова О.Э. – зам.директора по УВР | Протокол |
|  | Изучение нормативных документов, регламентирующих введение ФГОС ООО. | Май - август 2012 | Земцова О.Э. зам.директора по УВР; руководители ШМО | Заседания методических советов; ШМО |
|  | Проведение заседаний ШМО по изучению ФГОС ООО | Июнь - август | Руководители ШМО | Протоколы заседания МО |
|  | Разработка и утверждение учебного плана школы | Август 2012 | Земцова О.Э. – заместитель директора по УВР | Учебный план |
|  | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов. | Август, сентябрь 2012 | Земцова О.Э.. – заместитель директора по УВР | Приказ об утверждении рабочих программ |
|  | Изучение плана работы МО Саратовской области введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ОО) в образовательных в 2011-2015 гг. | сентябрь 2012 | Рабочая группа | Корректировка плана работы |
|  | Изучение плана работы УО администрации Питерского муниципального района введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ОО) в образовательных учреждениях района в 2011-2015 гг. | октябрь 2012 | Рабочая группа | Корректировка плана работы |
|  | Заключение договоров с родителями о предоставлении основного общего образования | Сентябрь 2012 | Классные руководители | В личных делах учащихся хранятся договора, подписанные директором и родителями. |
|  | Разработка системы контроля введения ФГОС ООО | Сентябрь 2012 | Рабочая группа | Протокол заседания рабочей группы. ВШК. |
|  | Изучение методических рекомендаций по разработке на основе государственного образовательного стандарта основного общего образования примерной основной образовательной программы основного общего образования в части учёта региональных, национальных и этнокультурных особенностей | Февраль – март 2013 | Рабочая группа | Протокол заседания рабочей группы. |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС | Создание рабочей группы, координирующей деятельность по введению и реализации ФГОС основного общего образования. | Август 2012 | Бздюлева Л.А. – директор школы | Приказ о создании рабочей группы. |
|  | Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке и введению ФГОС ООО в МОУ « СОШ с.Питерка» | Август 2012 | Рабочая группа | Протокол заседания рабочей группы. План - график |
|  | Проведение инструктивно - методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ООО. | В течение года | Бухарина Т.Ю. – директор школы; Земцова О.Э. – зам.директора по УВР | План работы |
|  | Организация работы с одарёнными детьми: участие в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, конкурсах. | В течение года | Земцова О.Э. – зам.директора по УВР; руководители ШМО | Дипломы, сертификаты, удостоверения участников и победителей. |
|  | Организация отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, создаваемых на базе школы и учреждениях дополнительного образования детей. | Ноябрь 2012, июнь 2013 | Зам.директора по ВР | План работы лагеря |
|  | Организация работы школы в семинарах по вопросам ФГОС | В течение года | Бухарина Т.Ю – зам.директора по УВР; руководители ШМО | План работы УО |
|  | «Организация методической работы с учителями-предметниками. Реализация стандартов нового поколения в начальной и основной школе» «Внеурочная деятельность в образовательном учреждении в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения» «Современные педагогические технологии, наиболее эффективные для реализации требований ФГОС второго поколения» «Современные подходы к оценке образовательных результатов в основной школе» | В течение года | Земцова О.Э. – зам.директора по УВР; руководители ШМО | План работы УО |
|  | Обеспечение учебниками, учебными пособиями, программами, используемыми в образовательном процессе, обучающихся и учителей 5 класса. | Сентябрь 2012 | Земцова О.Э. – зам.директора по УВР; руководители ШМО; классные руководители; библиотекарь | Список УМК, справка об обеспеченности учебниками, приказ об утверждении УМК |
|  | Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ООО, распределение нагрузки учителей. | Август 2012 | . – зам.директора по УВР | Справка о кадровом обеспечении, тарификационные списки |
|  | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ООО в школе. | Август - сентябрь 2012 | Земцова О.Э. – зам.директора по УВР | Приказ об утверждении плана План методической работы |
|  | Консультационная и методическая поддержка учителей по вопросам введения ФГОС ООО. | В течение года | Земцова О.Э. – зам.директора по УВР | План мероприятий |
|  | Реализация плана-графика поэтапного повышения квалификации учителей | Август - сентябрь 2012 | Гамаюнова Е.Ю. – зам.директора по УВР | План-график повышения квалификации учителей |
| Информационное обеспечение введения ФГОС. | Размещение банка нормативно-правовых документов, обеспечивающих реализацию ФГОС ООО на школьном сайте. | Сентябрь-октябрь 2012 | Сидорова Н.В. | Адрес страницы школьного сайта, на которой размещены документы. |
|  | Информирование обучающихся о введении новых стандартов, организации учебного процесса в 2012 - 2013 учебном году. | 3 сентября | Классные руководители | Презентация классного часа |
|  | Информационное сопровождение по вопросам введения ФГОС на сайте школы | В течение года | Сидорова Н.В. | Адрес страницы школьного сайта, на которой размещены документы. |
|  | Изучения мнения родителей (законных представителей) по вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях. | Май 2013 | Земцова О.Э. – зам.директора по УВР; кл.руководители | Протоколы родительских собраний |
|  | Освещение вопросов введения ФГОСС ООО при подготовке публичного отчета школы. | Май 2013 | Бухарина Т.Ю. – директор школы | Выписка из публичного отчёта школы. |
| Материально- техническое обеспечение введения ФГОС. | Анализ ресурсного обеспечения ФГОС. | Октябрь - ноябрь 2012 | Бухарина Т.Ю. – директор школы; Земцова О.Э. – зам.директора по УВР; зам. директора по АХЧ | Справка по обеспеченности образовательного процесса. |
|  | Обеспечение учебниками и учебными пособиями обучающихся и учителей 5 класса. | Сентябрь 2012 | Библиотекарь; кл.руководители | Справка об обеспеченности учебниками |
|  | Составление перечня УМК, используемого в 5 классе. | Сентябрь 2012 | Земцова О.Э. – зам.директора по УВР | Список УМК, приказ |
|  | Формирование заявки на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем на 2013 - 2014 учебный год. | Декабрь 2012 | Антонова Н.Г. - библиотекарь | Заявка на обеспечение учебниками на новый учебный год |
|  | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | В течение года | Сидорова Н.В. | Информация о системе ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами образования |
|  | Обеспечение учителям доступа к электронным образовательным ресурсам, размещённым в федеральных и региональных базах данных. | Постоянно | Сидорова Н.В. | Перечень доступных ЭОР |
|  | Обеспечение возможности проведения уроков по предметам в компьютерном классе. | Сентябрь 2012 | Сидорова Н.В. | Расписание занятий |